## Task Name
STT | Task Name | Start Build | Finish Build | Deadline | %Build | Names | Lưu ý chung | Hình ảnh | Account Git (Tài khoản Git) | Step by Step | Mô tả | Time Push Code on Git (Thời gian push code lên github) | Status
1 | Thực hiện Build Project, và đưa lên GitHub sau đó invite Ái vào Project, Accept project và clone project về máy | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-24 | 100% | Nguyễn Ngọc Kha | 1, Các thư viện Javacript sẽ sử dụng: - Swiper - Jos 2, Các class được thêm vào và tái sử dụng nhiều lần, sẽ thêm vào file tailwind.config.js 3, Gọi các file. js (Script) để phía dưới cùng của thẻ <body> |  | Kha12v | 1 | Kha: Thực hiện Build Project, và đưa lên GitHub sau đó invite Ái vào Project. | Đã push code lên project chia 2 branch: Kha & Ai | Push Code Completed
2 | Làm sườn html phân chia ra các phần công việc và push lên github để Kha kéo về và bắt đầu tiến hành viết nội dung | 2024-10-19 | 2024-10-19 |  | 100% | Uông Quốc Ái |  |  | Alex-Uong | 2 | Ái: Accept project và clone project về máy |  | Push Code Completed
3 | Header: Logo, Nav, 2 Button | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-24 | 100% | Nguyễn Ngọc Kha |  |  | Kha12v | 3 | Kha: Build phần Header sau đó push lên git, update trạng thái lên sheet và thông báo cho Ái để update lại code | Đã push code và merge lại lần 2, update code phần header chưa có responsive. 21/10 | Push Code Completed
4 | Section Hero | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-24 | 100% | Nguyễn Ngọc Kha |  |  | Kha12v | 4 | Kha: Đã update code mới nhất và deploy lên vercel | 2024-10-23 | Push Code Completed
5 | Section Services | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-24 | 100% | Nguyễn Ngọc Kha |  |  | Kha12v | 5 | Kha: Update lại code xóa mục mode module ra khỏi repo | 2024-10-30 | Push Code Completed
6 | Section Content 1 | 2024-10-20 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 100% | Nguyễn Ngọc Kha |  |  | Alex-Uong | 6 | Ái: Cập nhật lại code mới sau khi Kha đã build và đẩy lên git phần Header |  | Progressing
7 | Section Content 2 | 2024-10-20 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 100% | Nguyễn Ngọc Kha |  |  | Alex-Uong | 7 | Ái: Build phần Section Image và Slider Main, trong quá trình build nếu có đẩy code lên github thì thông báo cho Kha để update code mới nhất |  | Progressing
8 | funfact section |  |  | 2024-10-29 |  | Uông Quốc Ái
9 | pricing section |  |  | 2024-10-30 |  | Uông Quốc Ái
10 | faq section |  |  | 2024-10-31 |  | Uông Quốc Ái
11 | testimonial section |  |  | 2024-11-01 |  | Uông Quốc Ái
12 | footer |  |  | 2024-11-02 |  | Uông Quốc Ái

## Checklist Testing
STT | Mô tả nội dung cần test | Trạng Thái | Start Test | Finish Test | Names | Hình ảnh
1 | Kiểm tra các file. CSS và File.Js: Output, Fonts, Swiper-bundle.min, Jos, custom đã khai báo hay chưa? | Completed | 2024-10-23 | 2024-10-24 | Nguyễn Ngọc Kha
2 | Kiểm tra khoảng cách giữa: Logo, Nav: Demo - About - Services,... Login - Sign up free đã đúng với trang mẫu chưa? | Completed | 2024-10-23 | 2024-10-24 | Nguyễn Ngọc Kha
3 | Kiểm tra font chữ đã đúng với trang mẫu chưa? | Completed | 2024-10-23 | 2024-10-24 | Nguyễn Ngọc Kha
4 | Kiểm tra các hover-text, hover-button có hoạt động không? | Completed | 2024-10-23 | 2024-10-24 | Nguyễn Ngọc Kha
5 | Kiểm tra kích thước, font của text chính có đúng với trang mẫu chưa? | Completed | 2024-10-23 | 2024-10-24 | Nguyễn Ngọc Kha
6 | Kiểm tra các hiệu ứng của thư viện js jos, init jos đã hoạt động chưa? Có giống với trang mẫu không? | Completed | 2024-10-23 | 2024-10-24 | Nguyễn Ngọc Kha
7 | Kiểm tra hiệu ứng của thư viện swiper, init swiper đã hoạt động chưa? | Completed | 2024-10-23 | 2024-10-24 | Nguyễn Ngọc Kha
8 | Kiểm tra các responsice theo devices đã hoạt động hay chưa? | Completed | 2024-10-23 | 2024-10-24 | Nguyễn Ngọc Kha
9 |  |  | 2024-10-23 |  | Nguyễn Ngọc Kha
10 |  |  | 2024-10-23 |  | Nguyễn Ngọc Kha
11 |  |  | 2024-10-23 |  | Nguyễn Ngọc Kha
12 |  |  | 2024-10-23 |  | Nguyễn Ngọc Kha
13 |  |  | 2024-10-23 |  | Nguyễn Ngọc Kha